แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงาน   ปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  ตุลาคม 2559

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2559

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม | 46 | 40 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 0 | - |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 32 | 22 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 9 | 3 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 14 | 10 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 10 | 7 |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 9 | 6 |
| 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 36 | 20 |
| 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 6 | 2 |
| รวม | 162 | 110 |

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน(แบบ3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม)

4.ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ร้อยละ 64 | ร้อยละ 36 | - |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ร้อยละ 84 | ร้อยละ 16 | - |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ร้อยละ 70 | ร้อยละ 30 | - |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 20 | - |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ร้อยละ 62 | ร้อยละ 38 | - |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 86 | ร้อยละ 14 | - |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ร้อยละ 64 | ร้อยละ 36 | - |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 10 | - |
| ภาพรวม | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 25 | - |

5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.21 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.23 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.98 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.07 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.98 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.31 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.45 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.56 |
| ภาพรวม | 8.22 |

6.ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบ3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.18 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.46 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.08 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.82 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.02 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.44 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.70 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.80 |
| ภาพรวม | 8.31 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. ก่อสร้างถนน คสล, ถนนลูกรัง และเส้นทางคมนาคมได้รับการดูแลและประชานได้รับความสะดวกในการสัญจรเพิ่มขึ้น | สาย | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 70 | +ร้อยละ 10 |
| 2. จำนวนรางระบายน้ำภายในตำบลเพิ่มขึ้น น้ำเสียและน้ำท่วมขังที่เกิดจากการระบายน้ำไม่ทันลดลง | สาย | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 55 | +ร้อยละ 5 |
| 3. การขยายเขตไฟฟ้าและการติดตั้งโคมไฟรายทางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และมีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น | เมตร | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 55 | +ร้อยละ 5 |

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.18 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.46 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.88 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.74 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.60 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.08 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.54 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.50 |
| ภาพรวม | 8.12 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |  | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 70 | +ร้อยละ10 |
| 2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |  | ร้อยละ 65 | ร้อยละ 75 | +ร้อยละ10 |

ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.98 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.82 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.88 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.28 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.76 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.98 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.54 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.52 |
| ภาพรวม | 8.10 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 85 | +ร้อยละ 5 |
| 2. การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมและมัธยม ทั้ง 9 แห่ง มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 70 | ร้อยละ 75 | +ร้อยละ 5 |
| 3. การส่งเสริมด้านศาสนาและงานบุญประเพณีต่างๆ ภายในตำบล ได้รับการส่งเสริมและดำรงคงอยู่สืบไป ประชาชนให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 80 | +ร้อยละ 5 |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.08 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.94 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.04 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.04 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.18 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.62 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.62 |
| ภาพรวม | 8.19 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลบ้านผึ้ง ได้รับการอนุรักษ์และมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น |  | ร้อยละ 65 | ร้อยละ 70 | +ร้อยละ 5 |
| 2. ประชาชนมีถังขยะสำหรับทิ้งขยะเพิ่มขึ้น มีความรู้และมีวินัยในการทิ้งขยะเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 70 | +ร้อยละ 10 |
| 3. ที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการดูแลรักษาเพิ่มขึ้น และการบุกรุกที่สาธารณะของประชาชนลดลง |  | ร้อยละ 65 | ร้อยละ 70 | +ร้อยละ 5 |

ยุทธศาสตร์ที่ 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.18 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.42 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.12 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.04 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.16 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.42 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.62 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.82 |
| ภาพรวม | 8.35 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | - |
| 2. ประชาชนในตำบลบ้านผึ้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 80 | +ร้อยละ 5 |
| 3. ปัญหายาเสพติดภายในตำบลได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหา นำมาซึ่งการลดอัตราการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในตำบล และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสามารถปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 65 | +ร้อยละ 5 |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.40 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.42 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.12 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.18 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.08 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.42 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.98 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.32 |
| ภาพรวม | 8.24 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. ประชาชนในตำบลบ้านผึ้ง มีความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 65 | + ร้อยละ 5 |
| 2. ประชาชนมีเงินทุนกู้ยืมในการประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆ เพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 55 | +ร้อยละ 5 |
| 3. ประชาชนมีความรู้ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ใน พ.ศ. 2558 มีการเตรียมความพร้อมและตื่นตัวเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 65 | +ร้อยละ 5 |

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.58 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.42 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.12 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.18 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.08 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.42 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.22 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.42 |
| ภาพรวม | 8.31 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออกและโรคระบาดต่างๆ ลดลง ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและมีสุขภาพที่ดีขึ้น |  | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 95 | + ร้อยละ 5 |
| 2. ตลาดตำบลบ้านผึ้ง มีคุณภาพสะอาดและมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 65 | ร้อยละ 70 | +ร้อยละ 5 |
| 3. ประชาชนภายในตำบลบ้านผึ้งได้รับการบริการด้านสาธารณะสุขที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 80 | +ร้อยละ 5 |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.76 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.52 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.38 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.18 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.04 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.42 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.1 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.28 |
| ภาพรวม | 7.96 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. การบริหารจัดการ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร การให้บริการแก่ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 85 | +ร้อยละ 5 |

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.56 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.62 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.26 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.18 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.04 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.42 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.76 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.76 |
| ภาพรวม | 8.45 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยภายในตำบลมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 65 | ร้อยละ 70 | + ร้อยละ 5 |
| 2. การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 80 | +ร้อยละ 5 |
| 3. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อปพร. มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 65 | ร้อยละ 75 | +ร้อยละ 10 |
| 4. การใช้ยานพาหนะในการสัญจร และการใช้ถนนหนทางมีวินัยเพิ่มขึ้น |  | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 75 | +ร้อยละ 5 |